## Gantt Chart Template
To edit this Gantt chart template, you have to make a copy on your Drive: Go to File > Make a Copy. Manage your projects with the help of GanttPRO Gantt chart software
Task name | Stard date | End date | Assigned | Status | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 20.01.2025 | 02.02.2025 | 15.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 2020-01-08 | 01.04.2025 | 10.04.2025 | 13.04.2025 | 01.05.2025 | 2020-01-13 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025
المشروع كامل | 03.01.2025 | 09.05.2025 | ALL | Open
تحديد الفكرة وخطة العمل | 03.01.2025 | 20.3.2025 | نادر حسن | Done
البحث وتحليل السوق | 2020-01-03 | 15.03.2025 | ابانوب عماد | Done
جمع متطلبات المشروع | 01.03.2025 | 20.3.2025 | احمد محمد | Done
تحليل وتصميم النظام | 25.03.2025 | 19.03.2025 | عبدالرحمن موسى | Done
تصميم الهوية البصرية | 26.03.2025 | 13.04.2025 | ALL | Open
تصميمات الشوشيال ميديا | 26.03.025 | 13.04.2025 | ALL | Open
التعديلات النهائية والمراجعة | 14.04.2025 | 05.05.2025 | ALL | Open
التسليم النهائي | 06.05.2025 | 09.05.2025 | ALL | Open